## GA检查表
领域 | 检查项 | 阶段点要求 | 检查结果 |  |  |  | 完成情况总结意见
开发
1 | 产品研发设计文档和代码发布到指定文档库（包括软件，硬件及其设计相关文档和代码）？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及 | 代码和文档已经归档到GIT库。
2 | 产品研发实验室测试报告结论是否达到公司要求的发布质量？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
3 | 用户手册是否提供？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
4 | 开发代表是否在试验局启动同意书上签字？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
5 | 测试经理是否提供了试验局验证报告，并且结论是否达到公司要求的发布质量？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
6 | 开发代表是否在批量供货确认书上签字？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
服务交付
1 | 服务导入人员是否经过了研发培训（包括运营服务）？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
2 | 服务代表是否在试验局启动同意书上签字？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
3 | 产品上市时是否有成套的设备及软件安装、调测、操作及维护指导书？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
4 | 服务人员是否参与了试验局的过程（包括运营服务），并且得到了培训和实践？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
5 | 实验局是否通过了客户的外观、功能等验收及认可？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
6 | 实验局发现的技术问题、遗留问题是否已有解决方案？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
7 | 服务代表是否在批量供货确认书上签字？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
市场营销
1 | 是否完成了产品主打PPT？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
2 | 是否完成了产品参数？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
3 | 是否完成了报价模板？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
4 | 是否完成了产品宣传视频？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
5 | 是否完成了产品画册？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
6 | 是否完成了上市营销计划？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
7 | 是否完成了交易模式的设计？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
8 | 是否完成了交底和控标项设计？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
9 | 是否选择确定了试验局？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
10 | 是否在试验局进行了上市资料的验证和刷新？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
11 | 是否对于未来三年的销售规模进行了预测刷新？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
12 | 是否对产品准备并完成了演示方案和演示数据？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
13 | 市场代表是否在批量供货确认书上签字？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
采购与供应链
1 | 是否完成产品采购物料和服务的选型？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及 | 信息化产品采购物料选型全部完成， 质量和价格达成设计要求，全部已经交付过， 得到验证，BOM表已经和杨远、殷卫华确认。
2 | 是否对于产品采购物料和服务质量达到了产品设计要求？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
3 | 是否对于产品采购物料和服务价格达到了产品设计要求？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
4 | 是否主要的产品采购物料和服务经过了试验局的验证，并且通过验证？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
5 | 是否正式归档产品成套BOM以及成套配置指导书？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
6 | 采购代表以及供应链代表是否在批量供货确认书上签字？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
质量管理
1 | 是否产品在实验室测试达到了公司要求的质量标准？ | 试验局之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及 | OSCE系统测试报告、华西和浙大的OSCE项目Beta验证报告已收集，经与版本经理、开发代表确认，能达到公司当前的质量标准。
2 | 是否产品在经过试验局后达到了公司要求的质量标准？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
3 | 质量代表是否在批量供货确认书上签字？ | 批量供货之前 | ■通过 | □有条件通过 | □未通过 | □不涉及
Note on H1: 填写说明： 针对每项内容的完成情况进行总结，并对于未完成或本次GA不涉及或可裁剪的项目，请进行具体说明。